Приложение 3

к Муниципальной программе

Ржевского муниципального округа Тверской области

«Развитие культуры Ржевского муниципального округа

Тверской области» на 2023-2028 годы

Анализ рисков реализации Муниципальной программы

Ржевского муниципального округа Тверской области

**«Развитие культуры Ржевского муниципального округа Тверской области» на 2023-2028 годы**

**и меры по их управлению**

| № п/п | Наименование риска | Вероятность наступления (высокая, низкая) | Влияние риска на достижение цели государственной программы (высокое, низкое) | Группа риска <\*> (1/2/3/4) | Меры по преодолению негативных последствий рисков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Снижение доступности услуг в сфере культуры и архивного дела | Низкая | Высокое | 3 | Использование инновационных информационных и коммуникационных технологий в целях повышения доступности культурных благ, объектов культурного наследия, продукции творческих индустрий; сохранение и развитие гастрольной деятельности театрально-концертных организаций, выставочной деятельности государственных музеев в муниципальных образованиях, продвижение услуг в электронной форме  Развитие системы профессионального образования, обеспечивающей высокий профессиональный уровень специалистов; совершенствование системы подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере культуры |
| 2. | Дефицит высококвалифицированных кадров в сфере культуры | Высокая | Высокое | 4 |
| 3. | Низкие темпы модернизации культурной инфраструктуры, моральный и физический износ сооружений, технического и профессионального оборудования | Высокая | Высокое | 4 | Развитие инфраструктуры культуры с учетом отраслевых документов стратегического планирования и документов стратегического планирования Тверской области, реализация комплекса программных мер по поддержке культурной инфраструктуры села и малых городов, в том числе предоставление субсидий из областного бюджета Тверской области и федерального бюджета муниципальным образованиям Тверской области, привлечение внебюджетных источников |
| 4. | Недостаточная активность и слабая вовлеченность общественных институтов в реализацию культурной политики | Низкая | Низкое | 1 | Повышение роли экспертных советов и общественной экспертизы в процессе отбора и принятия решений по вопросам, относящимся к поддержке творческой деятельности; поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций путем предоставления на конкурсной основе субсидий из регионального бюджета |
| 5. | Изменение федерального законодательства, длительность формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации государственной программы | Низкая | Высокое | 3 | Проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере культуры и смежных областях |
| 6. | Ухудшение экономической ситуации в регионе и, как следствие, низкая активность населения области | Низкая | Высокое | 3 | Непрерывный мониторинг выполнения показателей государственной программы, информирование населения Тверской области о ходе реализации государственной программы |
| 7. | Низкая эффективность реализации комплекса мероприятий, установленных государственной программой | Низкая | Высокое | 3 | Внедрение инструментов проектного управления и оценки эффективности работы государственных служащих в механизм реализации государственной программы, повышение квалификации работников |

--------------------------------

\* Группа рисков 1 - низкая вероятность наступления риска и низкое влияние риска на достижение целей государственной программы;

группа рисков 2 - высокая вероятность наступления риска, но низкое влияние риска на достижение целей государственной программы;

группа рисков 3 - низкая вероятность наступления риска, но высокое влияние риска на достижение целей государственной программы;

группа рисков 4 - высокая вероятность наступления риска и высокое влияние риска на достижение целей государственной программы.