Приложение 3

к Муниципальной программе

Ржевского муниципального округа Тверской области

«Муниципальное управление и гражданское общество

Ржевского муниципального округа Тверской области»

на 2023-2028 годы

Анализ рисков реализации Муниципальной программы Ржевского муниципального округа Тверской области

**«Муниципальное управление и гражданское общество Ржевского муниципального округа Тверской области» на 2023-2028 годы**

**и меры по их управлению**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование риска | Вероятность наступления (высокая, низкая) | Влияния риска на достижение цели муниципальной программы (высокое, низкое) | Группа риска [<\*>](#P8992) (1/2/3/4) | Меры по преодолению негативных последствий рисков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Внешние риски реализации муниципальной программы | | | | |
| 1. | Изменение федерального и регионального законодательства, что может привести к необходимости проведения незапланированных социологических исследований | низкая | низкое | 1 | Минимизировать указанные риски позволит регулярный мониторинг федерального и регионального информационного пространства |
| 2. | Изменение общей общественно-политической и экономической ситуации в Российской Федерации, негативно влияющее на социальный климат в обществе | высокая | низкое | 2 | Ряд мероприятий муниципальной программы направлен на повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества, выстраивание эффективных взаимоотношений власти и общества, что позволит снизить возможные социальные последствия указанных изменений на территории региона |
| Внутренние риски реализации муниципальной программы | | | | | |
| 3. | Недостаточный уровень эффективности внутренних организационных процессов у администратора муниципальной программы, что приведет к неисполнению закрепленных мероприятий | низкая | низкое | 1 | Общий план мероприятий по реализации муниципальной программы позволит оперативно отслеживать и реагировать на ситуацию с ее неисполнением |
| 4. | Недостаточный уровень профессиональной компетентности сотрудников администратора муниципальной программы | низкая | низкое | 1 | В рамках расходов по центральному аппарату администратора муниципальной программы предусмотрены мероприятия по повышению профессиональной компетентности сотрудников |

--------------------------------

<\*> Примечание.

Группа рисков 1 – низкая вероятность наступления риска и низкое влияние риска на достижение целей муниципальной программы;

группа рисков 2 – высокая вероятность наступления риска, но низкое влияние риска на достижение целей муниципальной программы;

группа рисков 3 – низкая вероятность наступления риска, но высокое влияние риска на достижение целей муниципальной программы;

группа рисков 4 – высокая вероятность наступления риска и высокое влияние риска на достижение целей муниципальной программы.