Приложение 3

к Муниципальной программе

Ржевского муниципального округа Тверской области

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения

Ржевского муниципального округа

Тверской области» на 2023-2028 годы

Анализ рисков реализации Муниципальной программы

Ржевского муниципального округа Тверской области

**«Обеспечение правопорядка и безопасности населения Ржевского муниципального округа**

**Тверской области» на 2023-2028 годы**

и меры по их управлению

| N п/п | Наименование риска | Вероят-ность наступ-ления (высокая, низкая) | Влияние риска на достижение цели муниципаль-ной программы (сильное, низкое) | Группа риска <\*> (1/2/3/4) | Меры по преодолению негативных последствий рисков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изменение законодательства в части перераспределения полномочий, изменения сроков введения в действие некоторых положений нормативных правовых актов и т.д. | Низкая | Сильное | 3 | Анализ тенденции развития законодательства, прогнозирование наиболее целесообразных путей его развития. Оптимизация взаимодействия с администраторами муниципальной программы. Оперативное принятие необходимых управленческих решений |
| 2. | Ликвидация главного администратора программы | Низкая | Сильное | 3 | Принятие мер главным администратором муниципальной программы по завершении ее реализации |
| 3. | Возложение новых полномочий в сфере обеспечения безопасности на главного администратора программы и администраторов программы | Низкая | Низкое | 2 | Формирование кадрового резерва на замещение должностей муниципальной гражданской службы Ржевского муниципального округа Тверской области, внесение изменений в план реализации муниципальной программы на среднесрочную перспективу в части перераспределения обязанностей между структурными подразделениями и ответственными исполнителями мероприятий подпрограмм при реализации муниципальной программы |
| 4. | Снижение уровня бюджетного финансирования муниципальной программы, вызванное возникновением муниципального бюджетного дефицита | Высокая | Сильное | 4 | Разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации программных мероприятий, а также механизмов повышения эффективности использования бюджетных средств. Внесение изменений в муниципальную программу, реализация лишь приоритетных мероприятий |
| 5. | Увеличение цен на товары, работы и услуги в связи с инфляцией и, как следствие, невозможность закупки товаров, работ и услуг в объемах, предусмотренными показателями мероприятий подпрограмм | Высокая | Сильное | 4 | Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды с пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий муниципальной программы. Оперативное реагирование и внесение изменений в муниципальную программу, нивелирующих или снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 6. | Возможность отклонения в достижении запланированных показателей задач подпрограмм и целей муниципальной программы из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий подпрограмм на ситуацию по обеспечению безопасности | Низкая | Сильное | 4 | Проведение регулярного анализа исполнения мероприятий муниципальной программы и расходов бюджета Ржевского муниципального округа Тверской области. В оперативном порядке внесение изменений в муниципальную программу на основе анализа и прогнозирования развития ситуации по обеспечению безопасности. Усиление личной ответственности сотрудников за достижение запланированных результатов их выполнения |

--------------------------------

<\*> группа рисков 1- низкая вероятность наступления риска и низкое влияние риска на достижение целей муниципальной программы;

группа рисков 2- высокая вероятность наступления риска, но низкое влияние риска на достижение целей муниципальной программы;

группа рисков 3- низкая вероятность наступления риска, но серьезные последствия длядостижение целей муниципальной программы;

группа рисков 4- высокая вероятность наступления риска и высокое влияние риска на достижение целей муниципальной программы.