Приложение 3

к Муниципальной программе

Ржевского муниципального округа Тверской области

«Развитие образования и молодежной политики

Ржевского муниципального округа

Тверской области» на 2023-2028 годы

Анализ рисков реализации

Муниципальной программы Ржевского муниципального округа Тверской области

**«Развитие образования и молодежной политики Ржевского муниципального округа Тверской области» на 2023-2028 годы**

и меры по их управлению

| № п/п | Наименование риска | Вероятность наступления (высокая, низкая) | Влияние риска на достижение цели муници-пальной программы (высокое, низкое) | Группа риска <\*> (1/2/3/4) | Меры по преодолению негативных последствий рисков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | К внешним рискам, влияющим на достижение цели муниципальной программы, относятся: |  |  |  |  |
| 1.1. | финансирование программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета городского поселения; | высокая | высокое | 4 | повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств; концентрация ресурсов на решении приоритетных задач |
| 1.2. | при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. | высокая | высокое | 4 |
| 2. | К внутренним рискам, влияющим на достижение цели муниципальной программы, относятся: |  |  |  |  |
| 2.1. | несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий | высокая | высокое | 4 | изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований; |
| 2.2. | заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства. | высокая | высокое | 4 | своевременное внесение изменений в бюджет и муниципальную программу |

--------------------------------

<\*> группа рисков 1- низкая вероятность наступления риска и низкое влияние риска на достижение целей муниципальной программы;

группа рисков 2- высокая вероятность наступления риска, но низкое влияние риска на достижение целей муниципальной программы;

группа рисков 3- низкая вероятность наступления риска, но высокое влияние риска на достижение целей муниципальной программы;

группа рисков 4- высокая вероятность наступления риска и высокое влияние риска на достижение целей муниципальной программы.