Приложение 3

к Муниципальной программе

Ржевского муниципального округа Тверской области

«Формирования современной городской среды

Ржевского муниципального округа

Тверской области» на 2023-2028 годы

Анализ рисков реализации муниципальной программы Ржевского муниципального округа Тверской области

**«Формирования современной городской среды Ржевского муниципального округа Тверской области» на 2023-2028 годы**

**и меры по их управлению**

| №  п/п | Наименование риска | Вероят-ность наступ-ления (высокая, низкая) | Влияние риска на достижение цели муници-пальной программы (высокое, низкое) | Группа риска <\*> (1/2/3/4) | Меры по преодолению негативных последствий рисков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | К внешним рискам, влияющим на достижение цели муниципальной программы, относятся: |  |  |  |  |
| 1.1. | Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Программы  в неполном объеме, за счет бюджетных средств. Указанный риск сбоев в реализации  Программы по причине недофинансирования. | высокая | высокое | 4 | Своевременное стратегия отслеживания хода реализации Программы.  Концентрация средств федерального и регионального бюджетов на преодоление последствий таких катастроф. |
| 1.2. | Риски, связанные с изменениями внешней среды, а именно: риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния основных организаций жилищно-коммунального хозяйства, концентрации средств федерального и регионального бюджетов на преодоление последствий таких катастроф. | высокая | низкое | 2 |
| 2. | К внутренним рискам, влияющим на достижение цели муниципальной программы, относятся: |  |  |  |  |
| 2.1. | Риск исполнителя Программы, который связан с возникновением проблем в реализации Программы  недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому  неэффективному мероприятий Программы. | высокая | низкое | 2 | проведение мероприятий по повышению квалификации сотрудников Администрации Ржевского муниципального округа Тверской области |
| 2.2. | Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры  реализации соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий  Программы. | высокая | высокое | 4 | оперативный мониторинг хода реализации Программы |

<\*> группа рисков 1 – низкая вероятность наступления риска и низкое влияние риска на достижение целей муниципальной программы;

группа рисков 2 – высокая вероятность наступления риска, но низкое влияние риска на достижение целей муниципальной программы;

группа рисков 3 – низкая вероятность наступления риска, но высокое влияние риска на достижение целей муниципальной программы;

группа рисков 4 – высокая вероятность наступления риска и высокое влияние риска на достижение целей муниципальной программы.